## Feuil1
Date | Temps | Travail efffectué | Avancement | Prévision pour la prochaine séance
2014-03-01 | 4h | Prise en main de The Gimp 2 pour réaliser des graphismes, notamment les backgrounds. | Le fond du menu est terminé. | Réaliser un fond pour la zone de jeu.
10/04/2014 | 2h | Répartition du travail entre les membres du groupe. - Kévin : Programmation du menu. - Danny : Programmation de la partie gestion du jeu. - Alexandre : Gestion des graphismes de la partie Jeu. | Non terminé : J'ai programmé la matrice qui va contenir les pièces, et je peux déplacer un cube. Le déplacement ne tient pas encore compte des obstacles. | Ajouter la notion de temps pour descendre le cube automatiquement, puis gérer les colisions. Si possible, ajouter la reconnaissance des touches du clavier pour déplacer les pièces.
17/04/2014 | 2h | Recherche d'informations pour introduire le temps dans le programme. Gestion des collisions. | Le temps n'est pas encore introduit, mais bientôt. Les collisions avec les bords fonctionnent. | Faire apparaitre dans la matrice des pièces, et empêcher la pièce de descendre.
21/04/2014 | 3h | Réalisation d'une interface graphique et déplacement du cube avec les flèches du clavier. Le temps a été introduit. Début d'adaptation du programme aux autres pièces. | Le programme est maintenant assez évolutif par rapport au pièce. | Il faut déclarer les variables pour les autres pièces, sans oublier les rotations. Et choisir au départ une pièce aléatoire à faire descendre
22/04/2014 | 2h | Début de l'intégration des autres pièces aux programmes, et début de correction des différents problèmes rencontrés, notamment par rapport aux rotations. | Il reste encore du travail pour gérer correctement les rotations, (so on est tout à droite/gauche/en bas, on ne peut pas les faire librement) | Continuer
23/04/2014 | 30 min | Intégrer les autres pièces | Rotation pour la barre, pièce 2 gérées. Au total : 2 pièces sur 7. | Continuer
24/04/2014 | 30 min | Intégrer les autres pièces | Rotation du "t", pièce 3. 3 pièces sur 7. | Finir l'intégration de pièces, et commenter les parties de programme non commentés.
29/04/2014 | 3h | Pièces intégrés. Commentaire du programme. | Commentaire en cours. | Finir de commenter le programme, essayer de simplifier les parties où on effectue les corrections des positions de la pièces pour éviter les collisions, et modifier la matrice une fois que la pièece est en bas.
01/05/2014 | 2h | Ajout d'une icône et d'un titre à la fenêtre. Programme commenté et réduit de 8 lignes (test en moins). Correction de quelques erreurs. Début de modification de la matrice. | Fini. Pour la matrice c'est en cours. Mais il y a un soucis au niveau des colisions. Elles ne sont géré que pour le cube en haut à gauche de la pièce. | Gérer les collisions pour chaque cube de la pièce.
02/05/2014 | 2h22 | Collisions gérées avec les autres pièces, et affichage des pièces posé. Étude de la latence. Ajout d'une touche pour directement amener la pièce tout en bas. On peut maintenant perdre, lorsque l'on arrive tout en haut. Recherche d'un nouveau système de rotation. | Fini. Le système de rotation est beaucoup plus simple. Mais il bloque les rotations lorsque l'on est sur les bords. | Autoriser les déplacement quand on est sur les bords, en testant "si en se déplacant à gauche il n'y a rien, alors il faut se déplacer à gauche".
04/05/2014 | 1h | Les rotations sont gérées avec la nouvelle méthode. Mais le degré de liberté des rotations est trop important, il y a des rotations qui sont autorisées alors qu'elle ne devrait pas. |  | Empêcher les rotations lorsqu'il y a des pièces autour.
07/05/2014 | 1h | Modification de la musique Tetris. Recherche d'un logiciel pour la conversion Midi --> Ogg qui ne fonctionne pas du tout correctement (volume différent pour les pistes) | Pas de logiciel de conversion potables. Le système de conversion choisis est donc le "prélèvement" du signal qui est envoyé aux HP.
15/05/2014 | 4h | Passage en mode plein écran, + ajout d'un fond d'écran à la zone de jeu + aider Kévin (souris+boutons). Lire et écrire dans les fichiers. Recherche pour afficher du texte. Le score est géré. | Lire et écrire dans des fichiers est en cours. | Réaliser un "pause".
16/05/2014 | 1h20 | Ajout d'un pause (un écran s'affiche et le jeu est arrêté). Ajout d'un moyen pour changer de musique classique --> survival et inversement (la touche est SHIFT gauche ou droit). Suppression des lignes temporaires et inutiles. |  | Attendre le menu de Kévin, pour pouvoir y intégrer le jeu complet, et attendre les graphismes de Alex pour remplacer les anciens/temporaires. Attendre le travail d'Alex sur la gestion des fichiers pour enregistrer les records/scores.
17/05/2014 |  | Ajout d'une relation entre le score et la vitesse. Mise à jour de l'ancienne musique Tetris classique. |  | Fusionner le menu et ma partie.
24/05/2014 | 2h | Fusion des deux programmes, et corrections de petits bugs. Optimisation des programmes (suppression de doubles variables par ex,….).
28/05/2014 |  | Dossier Terminé. Conversion du programme en exécutable.